## Лист1
| Алина | София | приоритет
нарисовать диаграмму прецедентов | 0.2 | 0.1 | H
определить схему комнаты | 0.1 | 0.1 | H
включение камеры | 0.5 | 0.5 | H
реализовать включение двигателя | 0.4 | 0.2 | M
реализовать выключение двигателя | 0.4 | 0.2 | M
выключение камеры | 0.1 | 0.1 | L
реализовать наливание напитка | 0.6 | 0.5 | H
выпить напиток (функция приёма кружки) | 0.8 | 1 | M
разработать отчет о работе | 1 | 1 | H
реализовать архитектуру сервера | 1.8 | 2 | H
реализовать вай-фай сеть | 1 | 1 | H
разработать телеграм-бот | 1.5 | 1.5 | H
нарисовать схему ктс | 0.2 | 0.2 | L
нарисовать диаграмму последовательности прецедентов | 0.1 | 0.1 | H
разработать концептуальную модель | 0.3 | 0.1 | M
разработать макет кода | 1.5 | 1.5 | H
тестирование модели | 0.3 | 0.5 | L
распознавание положение красного пуфика | 0.6 | 0.5 | H
определить стоянку робота | 0.1 | 0.1 | M
https://plantuml.com/ru/sequence-diagram
gpio